|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии  Кашинского района |
|  | от 25.06.2014 г. № 111/684-3 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период проведения избирательной кампании**

**по повторным выборам депутата Совета депутатов Фарафоновского сельского поселения третьего созыва Кашинского района Тверской области третьего созыва по Фарафоновскому трехмандатному избирательному округу 14 сентября 2014 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполне-ния** | **Количество**  **(объем)** | **Периодич-**  **ность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Информационно–разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | |
| 1.1 | | Информирование террито-риальной избирательной комиссией граждан Ка-шинского района о мероприятиях информа-ционно-разъяснительной деятельности комиссии | Июнь –сентябрь 2014 г |  | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 1.2 | | Публикация информационно-разъяснительных материалов избирательной комиссии Тверской области, территориальной избирательной комиссии Кашинского района в тема-тической рубрике«За выбора-ми наше будущее» | Июнь - сентябрь | 4 | В соответ-ствии с графиком | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, Редакция «Кашинской газеты |
| 1.3 | | Размещение на сайте территориальной избира-тельной комиссии и администрации Кашинского района баннера с датой голосования | Весь период |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 1.4 | | Размещение постановлений ТИК, решений органов МСУ, материалов информационно-разъясни-тельного характера на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района | Весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| **2. Взаимодействие с участниками избирательного процесса с использованием «горячей линии»**  **территориальной избирательной комиссии Кашинского района** | | | | | | |
| 2.1 | | Организация в террито-риальной избирательной комиссии Кашинского района «горячей линии для обращения участников избирательного процесса» | Июнь-  сентябрь | 1 | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 2.2 | | Мониторинг обращений участников избирательного процесса на «горячую линию» | Июнь - сентябрь | 1 | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | |
| 3.1 | Подготовка интервью председателя террито-риальной избирательной комиссии Кашинского района в средствах массовой информации | | Июль-сентябрь | 3 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, «Кашинская газета» |
| 3.2 | Разработка территориаль-ной избирательной комис-сией Кашинского района печатных информацион-ных материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, (буклеты - «День голосования» «Наблюдате-лям», «Избирателям», «Я голосую впервые». | | Июль-август | 20 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи» |
| 3.3 | Изготовление информа-ционно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению (буклеты о порядке голосования с применением крупного шрифта). | | Август | 5 | август | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 3.4 | Разработка, изготовление и адресная доставка приглашения избирателей на выборы | | До 10 сентября | 369 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 3.5 | Изготовление  печатного информационного сообщения, персонального приглашения на выборы голосующим впервые | | До 31  августа | 10 | 1 | Территориальная и участковые избирательные комиссии, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи» |
| 3.6 | Изготовление методичес-ких материалов для кандидатов «Кандидату – о выдвижении», «Кандидату – об агитационном периоде» | | До 5 июля,  До 15 августа | 10 | 2 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 3.7 | Информационный час – (работники учреждений культуры, образования, библиотек) «14 сентября- повторные выборы депутата Совета депутатов Фарафоновского сельского поселения Кашинского района Тверской области третьего созыва» | | август | 1 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района,  отдел по делам культуры и туризма администрации Кашинского района |
| 3.8 | Информационный час – (в ветеранской организации Фарафоновского сельского поселения) | | август | 1 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, органы социальной защиты |
| 3.9 | Информационный час – (члены Фарафоновского отделения Кашинского отделения ВОИ)- | | август | 1 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, органы социальной защиты |
| 3.10 | Изготовление информаци-онного баннера | | До 1 августа | 1 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, администрация Фарафоновского сельского поселения |
| 3.11 | Изготовление информа-ционного стенда на избирательный участок | | До 10 августа | 1 | 1 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| **4. Организация семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,**  **содействующих проведению выборов** | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров с представителями правоохранительных органов | | Июль, август | 2 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.2 | Организация и проведение семинара с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | | Май - сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.3 | Проведение дней приема в Фарафоновском сельском поселении Кашинского района по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Фарафоновского сельского поселения, по иным вопросам избирательной кампании | | Июль | 2 | по отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.4 | Организация и проведение семинара со средствами массовой информации | | Июнь-август | 3 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.5 | Организация и проведение семинара с представителями политических партий | | Июнь-август | 3 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.6 | Организация и проведение семинара с представителями органов социальной защиты населения | | Июль-август | 2 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, органы социальной защиты |
| **5. Проведение выставочных мероприятий** | | | | | | |
| 5.1 | Разработка и организация выставочных экспозиций к совещаниям, семинарам, презентациям (в т. ч. с образцами информационно-разъясни-тельных материалов), выставок-презентаций дея-тельности избирательных комиссий. | | Весь период | не менее 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи» |
| 5.2 | Организация выставок по избирательной тематике в учреждениях культуры (Дома культуры, библиотеки) | | Август-сентябрь | 2 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, отдел по делам культуры и туризма администрации Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая  библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи» |
| **6. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | |
| 6.1 | Организация и проведение в территориальной избирательной комиссией Кашинского района Дней открытых дверей для молодых избирателей | | сентябрь | 1 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6.2 | Организация и проведение викторин, деловых игр, акций по избирательной тематике среди будущих и молодых избирателей | | Июнь-сентябрь | 8 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи»), редакция «Кашинской газеты» |
| 6.3 | Размещение на сайте территориальной избира-тельной комиссии Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (в разделе Клуб молодого избирателя «Голос молодежи») материалов о проводимых  мероприятиях | | Июнь-сентябрь | 8 | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Кашинского района, РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» (Клуб молодого избирателя «Голос молодежи» |