ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 июня 2019 г. |  | № | 63 /408 -4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Кашин |  |

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва

по Кашинскому одномандатному округу №19

8 сентября 2019года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области 07.04.2003 №20-ЗО, постановлениями избирательной комиссии Тверской области   от 18.04.2016 № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», от 07.04.2019  № 149/1983-6 «О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19»,  от 31.05.2019 № 148/1975-6 «О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на территории Тверской области»  территориальная избирательная комиссия Кашинского района  постановляет:

- Утвердить план мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19 8 сентября 2019 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление всем участникам реализации плана.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского района | И.А. Иванова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского района | Н.А. Бурова |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района от 18 июня 2019г № 63/408 -4 |

План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одномандатному округу №19

8 сентября 2019года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Периодические печатные издания |
| 1.1.1 | Подготовка информационно – разъяснительных материалов о дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19 | июнь-сентябрь | не менее 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 1.1.2 | Публикация информационно – разъяснительных материалов о дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19 в тематической рубрике в «Кашинской газете» | июнь-сентябрь | не менее 3 | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района редакция газеты «Кашинская газета» |
| 1.1.3 | Подготовка серии интервью председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района о ходе избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу № 19. Размещение интервью в печатных СМИ | июнь - сентябрь | не менее 3 интервью | по мере подготовке интервью | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района редакция газеты «Кашинская газета» |
| 1.2 Интернет |
| 1.2.1 | Размещения на сайте администрации Кашинского городского округа баннера «8 сентября 2019 года – Единый день голосования» | июнь-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района администрация Кашинского городского округа |
| 1.2.2 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 1.2.3 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в специальной рубрике ресурса для слабовидящих | весь период |  | по мере поступления и подготовки информации | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии Кашинского района «горячей линии» для обращений избирателей | июнь - сентябрь | 1 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | июнь - сентябрь | не менее 8 | еженедельно | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов |
| 3.1 Распространение серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства |
| 3.1.1 | Вручение в день голосования открытки избирателям, голосующим впервые | 8 сентября 2019 г. | 300 | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района участковые избирательные комиссии №№330-361 |
| 3.1.2 | Адресная доставка печатного информационного сообщения о дате голосования и выборах | август | 21 900 | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района участковые избирательные комиссии №№330-361 |
| 3.1.3 | Адресная доставка приглашения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | август | 21 900 | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района участковые избирательные комиссии №№330-361 |
| 3.1.4 | Адресная доставка персонального приглашения избирателям на день голосования, персонального приглашения на выборы избирателям, голосующим впервые | август, сентябрь | 21 900 | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района участковые избирательные комиссии №№330-361 |
| 3.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 3.2.1 | Размещение информационных перетяжек с датой голосования на территории Кашинского района | До 20 августа | по количеству изготовлен-ных ИКТО | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 3.2.2 | Размещение информационных баннеров на территории Кашинского района | до 20 августа | по количеству изготовлен-ных ИКТО | По отдельному графику | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров с представителями местных отделений политических партий | июнь-сентябрь | 4 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.2 | Организация и проведение семинара с представителями средств массовой информации Кашинского района | июнь-сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.3 | Организация и проведение семинара с представителями прокуратуры, правоохранительных органов Кашинского района | июнь-сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.4 | Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | Июнь- сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 4.5 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения Кашинского района, РО ОООИ | июль-август | 2 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 5. Проведение выставочных мероприятий |
| 5.1 | Разработка и организация выставочных экспозиций к совещаниям, семинарам, презентациям (в т.ч. с образцами информационно-разъяснительных материалов), выставок-презентаций деятельности избирательных комиссий и др. | июль, август, сентябрь | не менее 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 6.1 | Проведение заседаний Клуба молодых избирателей «Голос молодежи» | сентябрь |  | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6.2 | Проведение встречи по разъяснению избирательного законодательства для студентов филиала ГБОУ СПО «Кашинский колледж» | сентябрь | не менее 2 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6.3 | Организация и проведение в избирательной комиссии Кашинского района Дней открытых дверей для молодых избирателей | август |  | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6.4 | Обучение молодых наблюдателей на сайте «Молодая Тверь» | август-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |
| 6.5 | Участие в реализации проекта привлечения добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования «Выборы доступны всем» | август-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района |