|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии  Кашинского района  от 19 июня 2015 года № 134/755-3 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией Кашинского района граждан Кашинского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период | |  | весь период | | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| * 1. **Периодические печатные издания** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Создание тематической рубрики в «Кашинской газете» изданиях | | Июнь-сентябрь | Одна рубрика | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района,  редакция муниципального периодического печатного издания  «Кашинская газета» | |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике по избирательной тематике в «Кашинской газете» | | Июнь-сентябрь | 8 материалов | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, редакция муниципального периодического печатного издания  «Кашинская газета» | |
|  | |  |  |  |  | |
| Публикация информационно – разъяснительных материалов в тематической рубрике | | Июнь-сентябрь | 8 | Июнь-сентябрь (два раза в месяц) | Территориальная избирательная комиссия,  редакция муниципального периодического печатного издания  «Кашинская газета» | |
| 1.1.2 | Подготовка интервью членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района об особенностях и ходе избирательной кампании по выборам Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года. | | Июнь-сентябрь | не менее 3-х интервью | по мере подготовке интервью | Территориальная избирательная комиссия,  редакция муниципального периодического печатного издания  «Кашинская газета» | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 1.1.3 | «Прямая линия» с избирателями» | | Июнь-сентябрь |  | Весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  редакция муниципального периодического печатного издания  «Кашинская газета» | |
| **1.2 Интернет** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района материалов, в соответствии с Регламентом наполнения сайта | | Июнь-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 1.2.2 | Размещение на сайте администрации Кашинского района информационного баннера «13 сентября 2015 года выборы депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва» | | Июнь-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов** | | | | | | | |
| **2.1 Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адресная доставка печатного информационного сообщения и персонального приглашения голосующим впервые | | сентябрь | 22 500 | Разово, по мере изготовления | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  УИКи Кашинского района | |
| 2.1.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | | сентябрь | 22 500 | Разово, по мере изготовления | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  УИКи Кашинского района | |
| 2.1.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва | | сентябрь | 22 500 | Разово | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  УИКи Кашинского района | |
| 2.1.4. | Распространение печатного информационного сообщения | | сентябрь | 22 500 | Разово, по мере изготовления | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  УИКи Кашинского района | |
| **2.2 Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение информационных перетяжек:  г. Кашин «13 сентября 2015 года выборы депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва» | | Август-Сентябрь | 1 | Разово, по мере изготовления | территориальная избирательная комиссия Кашинского района, администрации Кашинского района | |
| 2.2.2 | Размещение информационного баннера  «13 сентября 2015 года выборы депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва» | | Август-сентябрь | 1 |  | территориальная избирательная комиссия Кашинского района, администрации Кашинского района | |
| 2.2.3 | Размещение информационных стендов в местах, определенных органами местного самоуправления в поселениях Кашинского района: | | Август-сентябрь | 36 |  | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, администрация Кашинского района | |
| 2.2.4 | Изготовление информационных стендов на избирательные участки  Размещение информационных стендов на избирательных участках | | Август-сентябрь | 72 |  | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района, администрация Кашинского района | |
| **3. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | | Май-сентябрь | 4 | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.2 | Организация встреч, совещаний с руководителями местных отделений политических партий, общественных объединений | | Июнь-сентябрь | 3 | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.3. | Организация встреч, совещаний с правоохранительными органами | | Июнь-сентябрь | 3 | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.4. | Организация и проведение встреч с директорами ССУзов, (разъяснение участия студентов в выборах) | | Август-сентябрь | 2 | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.5. | Проведение информационных часов «13 сентября 2015 года выборы депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва»в трудовых коллективах. | | Июнь-сентябрь | 16 | 2 раза в неделю | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.6 | Организация обучающих семинаров для участковых избирательных комиссий и резерва | | Июнь-сентябрь | 6 | 2 раза в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 3.7 | Организация обучающих семинаров для членов территориальной избирательной комиссии | | Июнь-сентябрь | 6 | 2 раза в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| **4. Проведение выставочных мероприятий** | | | | | | | |
| 4.1 | Организация стационарных и передвижных выставочных экспозиций «Выборы глазами детей» | | сентябрь | 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  Муниципальные школы, детские сады.  Детская библиотека | |
| 4.2 | Организация выставки в Кашинском краеведческом музее «Развитие местного самоуправления в Кашинском районе». | | сентябрь | 1 |  | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  Кашинский краеведческий музей | |
| 4.3 | Организация выставки в РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека»  «Кашинская городская Дума» | | сентябрь | 1 |  | Территориальная избирательная комиссия Кашинского района  РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» | |
| **5. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение заседаний Клубов молодых избирателей | | Август-сентябрь | 2 | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района,  РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» | |
| 5.2. | Проведение лекций по разъяснению избирательного законодательства для студентов ССУЗов | | Сентябрь | 3 | по планам ТИК | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 5.3. | Блиц-опрос населения «Что я знаю о выборах» | | Сентябрь | 1 | Раз в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района,РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» | |
| 5.4. | Деловая игра «Выборы Президента летнего лагеря» | | июль | 1 |  | территориальная избирательная комиссия Кашинского района,  РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» | |
| 5.5. | Организация и проведение в территориальной избирательной комиссии Кашинского района Дней открытых дверей для молодых избирателей | | сентябрь | 2 | 2 раза в месяц | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 5.6. | Распространение приглашений на выборы среди молодежи города | | сентябрь | 500 | весь период | территориальная избирательная комиссия Кашинского района,РМУК «Кашинская межпоселенческая библиотека» | |
| 5.7. | Обучение молодежного кадрового резерва УИК | | Август- сентябрь | 2 | весь период | Избирательная комиссия Тверской области, комитет по делам молодежи Тверской области, территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 5.8. | Обучение молодых наблюдателей на сайте «Молодая Тверь» | | Июнь-сентябрь |  | весь период | Избирательная комиссия Тверской области, комитет по делам молодежи, территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |
| 5.9. | Организация и проведение конкурса политического плаката «Я голосую ЗА!» | | Июнь-сентябрь | 1 |  | территориальная избирательная комиссия Кашинского района | |