**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КАШИНСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 июня 2021 года |  | № | 5/70-5 |
|  | г. Кашин |  | |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского округа по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории

Кашинского городского округа

Руководствуясь статьями 24 и 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 23.06.2021 года № 6/66-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии Кашинского городского округа на территориальную избирательную комиссию Кашинского округа», территориальная избирательная комиссии Кашинского округа **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского округа по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Кашинского городского округа (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского округа по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Кашинского городского округа на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа С.В. Смирнова.
3. Направить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского округа по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Кашинского городского округа в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 330 - 361.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Кашинского округа | С.В. Смирнов |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Кашинского округа | Г.В. Степанова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского округа от  29.06.2021 года №5/70-5 |

**Комплекс мероприятий**

**территориальной избирательной комиссии Кашинского округа по подготовке и проведению Единого дня голосования 19 сентября 2021 года на территории Кашинского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **Раздел 1. Осуществление на территории Кашинского городского округа контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года** | | | |
| 1.1 | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года | 29 июня 2021 года  (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО) | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Кашинская газета» и на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенные дополнительные выборы депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года | 02.07.2021 года  (В соответствии с п. 5 ст. 11 ИКТО) | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Кашинского городского округа, УИК №№ 330 – 361 округа. | После назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 1.5 | Контроль за подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 на Единый день голосования 19 сентября 2021 года согласно Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению 19 сентября 2021 г. указанных выборов | В соответствии  с календарным планом  с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Пряжников А.В*.- заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Степанова Г.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 1.6 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Кашинского округа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Кашинского городского округа и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа*,*  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  Рабочая группа ТИК Кашинского округа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 19 сентября 2021 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования)  УИКи №№ 330 - 361 | 14-15 сентября 2021 года | Члены территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с правом решающего голоса |
| 1.9 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Кашинского округа ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | Октябрь 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 1.10 | Организация в территориальной избирательной комиссии Кашинского округа работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8(48-234) 2-01-28. | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| **Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ Устава муниципального образования на предмет соответствия федеральному и региональному избирательному законодательству. | Не позднее  30 июня 2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа*,*  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 2.2 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 через газету «Кашинская газета» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **http://kashintik.izbirkom69.ru** | Весь период | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Степанова Г.В. –* секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа, Рабочая группа ТИК Кашинского округа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. |
| 2.3 | Подготовка членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района по Плану обучения членов участковых избирательных комиссий Тверской области на 2021 год, утвержденному территориальной избирательной комиссии Кашинского округа от 22 января 2021 г. № 2/16-5 «Об организации обучения членов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 2021 году» | По графику, утвержденному территориальной избирательной комиссией Кашинского округа | Избирательная комиссия Тверской области, территориальная избирательная комиссия Кашинского округа,  *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа  *Константинова Т.Н.* – бухгалтер ТИК Кашинского округа,  *Рагузин А.В.* - ведущий специалист-эксперт информационного центра в аппарате избирательной комиссии Тверской области, исполняющий функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кашинского городского округа (по согласованию) |
| 2.6 | Размещение в газете «Кашинская газета» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | Июнь - сентябрь 2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа*,*  *Степанова Г.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 2.7 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом работы территориальной избирательной комиссии Кашинского округа на 2021 год, утвержденным постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского округа от 22.01.2021 г. № 2/17-5 | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа, Клуб молодого избирателя «Голос молодёжи» при Кашинской центральной библиотеки, Клубы молодых избирателей при СОШ, СПОУ. |
| **Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с политическими партиями, кандидатами, органами местного самоуправления Кашинского городского округа, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 3.2. | Рабочие встречи с представителями администрации Кашинского городского округа по вопросам подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года в Единый день голосования. | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 3.3 | Рабочие встречи при главе Кашинского городского округа с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 3.4 | Рабочие совещания по вопросу регистрации (учета) избирателей, участников референдума с участием руководителей органов – источников информации об избирателях, участниках референдума | В период с 01.07.2021г. по 19.09.2021 г. | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Рагузин А.В.* - ведущий специалист-эксперт информационного центра в аппарате избирательной комиссии Тверской области, исполняющий функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кашинского городского округа (по согласованию) |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Кашинского городского округа | Июль - сентябрь 2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Каменева Ю.Ю. - член* ТИК Кашинского округа с правом решающего голоса, |
| 3.6 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных комиссий Кашинского городского округа с прокуратурой Кашинского городского округа, МО МВД России «Кашинский», Кашинским районным судом, отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кашинский», иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 3.7 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с сотрудниками редакции газеты «Кашинская газета» | Июнь - сентябрь  2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Беспалова Е.А. –* член территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Евстафьева И.О. -*– член территориальной избирательной комиссии Кашинского округа, |
| 3.8 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов в Единый день голосования 19.09.2021 г. в Кашинском городском округе | 13-14 сентября 2021 года | Глава Кашинского городского округа, Председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| **Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям** | | | |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | Июнь - сентябрь  2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Степанова Г.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа  *Запруднова Л.В. –* член территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с правом решающего голоса |
|  |  |  |  |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Степанова Г.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа  *Запруднова Л.В., Игнатенков С.И. –* члены территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с правом решающего голоса |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей территориальной и участковых избирательных комиссий с представителями органов местного самоуправления для подготовки помещений для голосования к выборам 19.09.2021 года. | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Степанова Г.В.* – секретарь территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 4.5 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | *Пряжников А.В. –* заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского округа,  *Запруднова Л.В., Игнатенков С.И., Акимов А.А., Акимова Е.В., Аристова О.О., Беспалова Е.А., Евстафьева И.О.,Каменева Ю.Ю. –* члены территориальной избирательной комиссии Кашинского округа с правом решающего голоса |
| **Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района на финансовое обеспечение выборов** | | | |
| 5.1 | Открытие лицевого счета для финансирования местных выборов 19.09.2021 года | С 29 июня по 2 июля 2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа  *Константинова Т.Н.* – бухгалтер территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 5.2 | Контроль за перечислением денежных средств из местного бюджета Кашинского городского округа на лицевой счет территориальной избирательной комиссии для финансирования местных выборов 19.09.2021 года | С 2 июля по 11 июля 2021 года | *Смирнов С.В.* – председатель территориальной избирательной комиссии Кашинского округа  *Константинова Т.Н.* – бухгалтер территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 5.3 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 5.4 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 5.5 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Кашинского округа и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Кашинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 | Июнь – июль 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 5.6 | Представление в территориальную избирательную комиссию Кашинского округа финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 21 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 5.7 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После представления финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию | Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной комиссии Кашинского округа |
| 5.8 | Представление в Кашинскую городскую думу Тверской области первого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
|  | | | |
| **Раздел 6. Итоги избирательных кампаний** | | | |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии Кашинского округа |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования.  Не позднее 24 сентября 2021 г. | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня голосования.  Не позднее  19 октября 2021 г | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Кашинского округа |